คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไข ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและแผนดำเนินงาน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งมีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาดังกล่าว เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการกำหนดทิศทางและแนวทางการปฏิบัติงานให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ตามที่ได้กำหนดไว้ สอดคล้องกับแผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาประเทศ

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ได้ดำเนินการจัดทำแผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ประจำปี 2563 ฉบับนี้ โดยมีลักษณะเป็นแผนดำเนินงานที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาและกิจกรรม ที่จะมีการดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี มาใช้เป็นแนวทางกำหนดโครงการพัฒนาและกิจกรรมต่าง ๆ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และแผนดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบล

รือเสาะออก ประจำปี 2563 ฉบับนี้ เป็นการนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปีที่กำหนด เพื่อสามารถดำเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 บทนำ

  - บทนำ										1

  - วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน							1

  - ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน							1

  - ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน								2

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม

2.1 บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม							 	 4 - 8

2.2. บัญชีโครงการ / กิจกรรม								 9 - 25

ภาคผนวก

- สำเนาประกาศใช้แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก

- สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก

- สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก

ส่วนที่ 1

บทนำ

ส่วนที่ 2

บัญชีโครงการ / กิจกรรม

ภาคผนวก

ส่วนที่ 1 บทนำ

  - บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไข ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และแผนดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ

สำหรับแผนดำเนินงาน หมายถึง แผนดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรม ที่ดำเนินงานจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีนั้น

แผนดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานต่าง ๆที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

  - วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน

- เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา/กิจกรรม ที่จะมีการดำเนินงานจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก

- เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก และบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนด

  - ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เก็บรวบรวมข้อมูลแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก และหน่วยงานอื่น ๆ ที่จะมีการดำเนินการในพื้นที่

ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำร่างแผนดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก จัดทำร่างแผนดำเนินงาน โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก โดยมีเค้าโครงการแผนดำเนินงาน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

- ส่วนที่ 1 บทนำ

- ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/ กิจกรรม

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก นำร่างแผนดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก พิจารณาร่างแผนดำเนินงานแล้วเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออกเพื่อให้ความเห็นชอบร่าง

ขั้นตอนที่ 3 การประกาศใช้แผนดำเนินงาน

เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออกให้ความเห็นชอบร่างแผนดำเนินงานแล้ว ให้ประกาศใช้เป็นแผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออกได้ โดยให้ปิดประกาศแผนดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออกทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

  - ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน

แผนดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และการดำเนินงานจริงประจำปีงบประมาณเพื่อผู้บริหารท้องถิ่นสามารถควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดความสะดวกในการติดตามประเมินผล

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก

เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2565 เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ประจำปี นั้น

อาศัยอำนาจตามข้อ 26 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไข ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559  จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่   22    เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562

(นายมุคสะโตนา  เจ๊ะสนิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ   สำนักปลัด                                               .

ที่   นธ 73101/151                                            วันที่   18  ตุลาคม  2562                     .

เรื่อง   พิจารณาประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

เรียน 	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ได้ประกาศใช้พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2565เป็นกรอบในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นการวางแนวทางให้การปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2565 นั้น

ข้อเท็จจริง

งานนโยบายและแผน สำนักปลัด ได้จัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามแผนงาน โครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ใน ข้อบัญญัติ งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 ยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาสามปีและโครงส่วนราชการ ในพื้นที่ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ในการนี้จึงขอให้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ดำเนินการดังนี้

ลงนามประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

พิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาประกาศใช้ต่อไป

(ลงชื่อ)					  (ลงชื่อ)

(นางสาวยานา  สุหลงกุ)		           (นายอฮำมาด   เจะนิ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                          หัวหน้าสำนักปลัด

- เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นายภาณุ  ลาเต๊ะ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- อนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายมุคสะโตนา  เจ๊ะสนิ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก

บัญชีโครงการ/กิจกรรม